ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к долгосрочной целевой программе

«Формирование системы достопримечательных мест,

историко-культурных заповедников

и музейно-туристических комплексов

в Новосибирской области на 2012-2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной целевой программы «Формирование системы достопримечательных мест,

историко-культурных заповедников и музейно-туристических комплексов в Новосибирской области на 2012-2017 годы»

| Наименование мероприятия | Показатель | Единица изме- рения | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  | Ответ-ственный испол-нитель* | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |  |  |  |
| Создание на исторических территориях системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников, музейно-туристических комплексов, являющейся основой сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия народов Сибири, развития научно-познавательного и историко-культурного туризма в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их эффективное использование в их естественном природном и культурном окружении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей под открытым небом «Городская усадьба Новониколаевска»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск, ул. Ленина, 23. Реставрация и приспособление ОКН «Дом, где в 1908 г. жил партийный государственный деятель Киров С.М.» | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма. Создание музея под открытым небом «Городская усадьба Новониколаевска» |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Музейный комплекс «Городское начало»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск, ул. Большевистская, 7. Реставрация и приспособление ОКН «Контора инженера Г.М. Будагова» | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма. Создание музейного комплекса «Городское начало» |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 4000 | 4000 |  |  |  | 8000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 4000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 4000 | Мэрия г. Н-ска |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Архитектурный комплекс ОКН «Красный проспект»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 1. «Управление «Запсибзолото». «Фриз на фронтоне здания «Запсибзолото». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 3. «Дом № 3 по Красному проспекту. Областная больница». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 16500 | 4000 |  |  |  | 20500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 16500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 20500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | Мэрия г. Н-ска |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  | 5000 | 4000 |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 5. «Дом областных организаций». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 15000 | 15000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 23. «Здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 г. была провозглашена Советская власть». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 11000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 31000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 11000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 31000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 11000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 31000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 38. «Здание госучреждений («Сибирское подворье»), первый вуз города». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Ремонтно-реставрационные работы на ОКН – жилых зданиях в г. Новосибирске (по отдельному плану) | Количество | объект |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 60000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 30000 | Мэрия г. Н-ска |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Архитектурный комплекс ОКН «Конструктивизм Новосибирска»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. «Окружная больница. Комплекс». Ремонтно-реставрационные работы и приспособление ОКН | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 3000 | 6000 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 4500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 4500 | Мэрия г. Н-ска |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 25. «Здание делового дома (ныне Центрального универмага)». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 26500 | 24500 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 83000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 26500 | 24500 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 83000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 32000 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 500 | 1500 |  |  |  |  | 2000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 49000 |  |  |  |
| г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 60. «Спортивный клуб «Динамо». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 2300 | 2500 |  |  | 4800 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 2300 | 2500 | 0 | 0 | 4800 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 300 | 500 |  |  | 800 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 4000 |  |  |  |
| г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 23. «Дом-комбинат, жилой». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 12000 |  | 12000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 | Мэрия г. Н-ска |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Архитектурный комплекс ОКН «Военная архитектура Новосибирска»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2. Комплекс «Красные казармы». Реставрация и реконструкция ОКН, благоустройство территории комплекса | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 19000 | 44000 | 45000 | 45000 | 40000 | 40000 | 233000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 19000 | 44000 | 45000 | 45000 | 40000 | 40000 | 233000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |  |  | 17000 |  |  |  |
|  | областной бюджет всего, в том числе по ГРБС | тыс. руб. | 16000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 216000 |  |  |  |
|  | УГО ОКН |  | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 56000 | УГО ОКН |  |  |
|  | МСиЖКХ НСО |  | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 160000 | МСиЖКХ НСО |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Новосибирск, Красный проспект, 63. «Окружной дом офицеров (Дом инвалидов). Здание-памятник жертвам 1-й империалистической войны». Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 20800 | 15800 | 15800 |  |  |  | 52400 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 20800 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 52400 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 20000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 50000 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 800 | 800 | 800 |  |  |  | 2400 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Историко-архитектурный музей под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН, Барышевский сельсовет Новосибирского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по сохранению (проектные, ремонтно-реставрационные и восстановительные работы) ОКН «Спасская церковь» из г. Зашиверска со звонницей и выявленного ОКН «Башни Казымского (Юильского) острога» | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 3720 | 6500 | 8000 |  |  |  | 18220 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3720 | 6500 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 18220 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 3720 | 6000 | 6000 |  |  |  | 15720 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 500 | 2000 |  |  |  | 2500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Достопримечательное место «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор» – музейно-туристический комплекс «Завод-Сузун. Монетный двор», р.п. Сузун Сузунского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерно-геологическое и археологическое обследование территории ДМ. Реставрация и приспособление для МТК здания Толчельни и гидротехнических сооружений | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Обеспечение сохранности ОКН, включение в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 6200 | 14200 | 6000 |  |  |  | 26400 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 6200 | 14200 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 26400 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5200 | 12000 | 5000 |  |  |  | 22200 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 1000 | 2200 | 1000 |  |  |  | 4200 | ОМС Сузунского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Реставрация и приспособление ОКН «Склад продовольственный медеплавильного завода» (выставочный зал МТК), р.п. Сузун, ул. Ленина, 5Д и здания «Дом жилой и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом», р.п. Сузун, ул. Ленина, 15 | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 8500 | 12000 | 20500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 12000 | 20500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 7000 | 10500 | 17500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 3000 | ОМС Сузунского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Достопримечательное место и историко-культурный заповедник регионального значения «Кудряшовский бор»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта зон охраны, определение границ, территории и режимов ДМ (включение ДМ в Реестр, организация историко-культурной экспертизы) | Количество | проект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Обеспечение сохранности ОКН и их эффективного использования |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 3800 | 2000 |  |  |  |  | 5800 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3800 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 3800 | 2000 |  |  |  |  | 5800 | НПЦ |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Организация проведения кадастровых работ | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Обеспечение сохранности ОКН, перевод земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | НПЦ |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Проведение археологических раскопок ОАН с целью их дальнейшей музеефикации для туристического показа | Количество |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Обеспечение сохранности ОКН, подготовка их для музеефикации, вовлечение их в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 2000 | 3500 | 4000 | 5000 | 14500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 4000 | 5000 | 14500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 1500 | 2000 | 3000 | 6500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |  |  |  |
| Музейно-туристический комплекс «Колывань историческая – Чаусский острог». Архитектурный комплекс ОКН «Деревянное кружево Колывани»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Колывань, ул. Московская, 6. «Дом жилой». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  | 400 |  |  |  | 400 | ОМС р.п. Колывань |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| р.п. Колывань, ул. Московская, 8. «Дом жилой 2-этажный, с пимокатной мастерской». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 300 |  | 300 | ОМС р.п. Колывань |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| р.п. Колывань, ул. Московская, 10. «Дом жилой». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1300 | 1300 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 400 | 400 | ОМС р.п. Колывань |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Музейно-туристический комплекс «Колывань историческая – Чаусский острог». Архитектурный комплекс ОКН «Зодчество купеческой Колывани»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Колывань, Революционный проспект, 37. «Дом Г.И. Пастухова, М.Д. Губина». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  | 700 |  |  |  | 700 | ОМС Колыван- ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| р.п. Колывань, Революционный проспект, 41. «Дом купца Н.Т. Орлова». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2200 | 2200 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2200 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |
| р.п. Колывань, Революционный проспект, 45. «Второклассная школа». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 2700 |  |  |  | 2700 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  | 800 |  |  |  | 800 | ОМС Колыван- ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| р.п. Колывань, ул. Ленина, 33. «Дом купца Д.М. Титова». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  | 600 |  |  | 600 | ОМС р.п. Колывань |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| р.п. Колывань, ул. Советская, 43. «Дом купца Ф.К. Кривцова». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 3000 | 5000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 2800 |  |  |  |  | 2800 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 2200 |  |  |  |  | 2200 | ОМС р.п. Колывань |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| р.п. Колывань, ул. Советская, 41. «Дом купца Кроткова». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  |  |  |
| Городской историко-архитектурный музей-заповедник «Каинск исторический». Музей-заповедник г. Каинска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Куйбышев. Производство ремонтно-реставрационных работ на территории старого кладбища г. Куйбышева | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 1000 |  |  |  | 300 | 1300 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1300 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 300 | 300 | ОМС Куйбышев-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Папшева, 3. ОКН «Дом жилой С.А. Лебедева». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 600 |  | 600 | ОМС Куйбышев-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Папшева, 5. ОКН «Дом жилой Пяткова». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | ОМС г. Куйбышева |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Городской историко-архитектурный музей-заповедник «Каинск исторический». ОКН, расположенные по старому Московскому тракту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Краскома, 3. ОКН «Двухэтажный кирпичный дом». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 4000 | 1600 |  |  |  |  | 5600 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 500 |  |  |  |  |  | 500 | ОМС Куйбышев-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 2000 | 1600 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Краскома, 5. ОКН «Двухэтажный кирпичный дом». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 300 |  |  |  |  |  | 300 | ОМС Куйбышев-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Краскома, 14. ОКН «Двухэтажный деревянный жилой дом». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам, благоустройство территории | Количество | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 1800 |  | 1800 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 600 |  | 600 | ОМС г. Куйбышева |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Краскома, 16. ОКН «Двухэтажный деревянный жилой дом». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам, благоустройство территории | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2100 | 2100 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 1600 | 1600 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 500 | 500 | ОМС Куйбышев-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Краскома, 20. ОКН «Дом купца Н.И. Досманова». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 2950 |  |  |  |  | 2950 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 2200 |  |  |  |  | 2200 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 750 |  |  |  |  | 750 | ОМС г. Куйбышева |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Краскома, 25. ОКН «Одноэтажный деревянный жилой дом». Разработка проекта реставрации. Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 2300 | 3500 |  |  | 5800 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 2300 | 3500 | 0 | 0 | 5800 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 1000 | 3500 |  |  | 4500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 | ОМС Куйбышев-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Краскома, 29. ОКН «2-х этажный смешанный жилой дом с кирпичным складом». Ремонтно-реставрационные работы по фасадам | Количество | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  | 3250 |  |  | 3250 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 3250 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  | 750 |  |  | 750 | ОМС Куйбышев-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Достопримечательное место «Умревинский острог», Ташаринский сельсовет Мошковского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта зон охраны, определение границ, территории и режимов ДМ (включение ДМ в Реестр, организация историко-культурной экспертизы, организация проведения кадастровых работ) | Количество | проект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Обеспечение сохранности ОКН и его эффективного использования, перевод земельных участков в земли историко-культурного назначения |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 500 |  |  |  |  | 500 | НПЦ |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Проведение археологических раскопок памятника археологии с целью их дальнейшей музеефикации | Количество |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Обеспечение сохранности ОКН, подготовка ОКН для музеефикации, вовлечение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 5000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2000 | 5000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 5000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Достопримечательное место «Юрт-Оры», Скалинский сельсовет Колыванского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта зон охраны, определение границ, территории и режимов ДМ (включение ДМ в Реестр, организация ИКЗ, организация проведения кадастровых работ) | Количество | проект |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | Обеспечение сохранности ОКН и их эффективного использования, перевод земельных участков в земли историко-культурного назначения |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 1880 | 1000 | 2880 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1000 | 2880 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 1880 | 1000 | 2880 | НПЦ |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Архитектурное наследие ОКН, расположенные в районах Новосибирской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Чкалова, 7. ОКН «Здание представительства компании «Зингер». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  | 2100 |  |  |  |  | 2100 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 600 |  |  |  |  | 600 | ОМС Краснозер-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Купинский район, р.п. Купино, ул. Лесная, 1. ОКН «Районная больница. Комплекс. Главный корпус больницы переселенческого пункта». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 5200 |  |  |  |  |  | 5200 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 | ОМС Купинского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Ленина, 28. ОКН «Одноэтажный кирпичный дом». Восстановление и реставрация | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 5200 | 2600 | 7800 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 2600 | 7800 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 4000 | 2000 | 6000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 1200 | 600 | 1800 | ОМС Кыштов-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Сузунский район, с. Битки, ул. Ленина, 46. ОКН «Лавка купчихи Смирновой со складскими сараями». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 500 |  | 500 | ОМС Сузунского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Сузунский район, с. Битки, ул. Советская, 57 В. ОКН «Дом жилой купчихи Смирновой». Ремонтно-реставрационные работы | Количество | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Улучшение сохранности ОКН, включение его в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 500 |  | 500 | ОМС Сузунского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: |  | тыс. руб. | 113720 | 183050 | 128000 | 80850 | 103180 | 105900 | 714700 |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. руб. | 43720 | 41000 | 26000 | 5000 | 0 | 0 | 115720 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 45300 | 91400 | 74800 | 57500 | 75980 | 83900 | 428880 |  |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. руб. | 4500 | 29750 | 12200 | 7350 | 17200 | 9300 | 80300 |  |  |  |
| внебюджетные источники* |  | тыс. руб. | 20200 | 20900 | 15000 | 11000 | 10000 | 12700 | 89800 |  |  |  |
| 2. Создание условий для сохранения и экспонирования движимых памятников истории и культуры (музейных предметов) на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей под открытым небом «Городская усадьба Новониколаевска»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск, ул. Ленина, 23. Регенерация историко-градостроительной среды, воссоздание усадебных объектов и построек (флигель, амбары, сараи, конюшня). Строительные и инженерные работы. Проект и монтаж экспозиции музея | Количество | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Создание музея под открытым небом «Городская усадьба Новониколаевска». Увеличение площади экспозиций и хранилищ, количества экспонируемых музейных предметов |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 1200 | 14000 |  |  | 15200 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 1200 | 14000 | 0 | 0 | 15200 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 1200 | 14000 |  |  | 15200 | МК НСО |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Музейный комплекс «Городское начало»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск, фрагмент набережной р. Оби, ул. Большевистская, 7. Проект и монтаж экспозиции музея. Реставрация пролета железнодорожного моста. Благоустройство территории музея | Количество | объект | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | Создание музейного комплекса «Городское начало». Увеличение площади экспозиций и хранилищ, количества экспонируемых музейных предметов |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 8000 | Мэрия г. Н-ска |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Центр хранения и реставрации музейных коллекций Новосибирской области НГКМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство специализированного здания Центра хранения и реставрации | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Создание специализированного Центра хранения и реставрации музейных коллекций Новосибирской области. Увеличение площади хранилищ, количества отреставрированных музейных предметов, улучшение сохранности музейных предметов |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  | 15000 | 75000 | 75000 | 165000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 15000 | 75000 | 75000 | 165000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 15000 | 75000 | 75000 | 165000 | МСиЖКХ НСО |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Приобретение оборудования для фондохранилищ и реставрационных мастерских Центра хранения и реставрации | Количество |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Улучшение сохранности музейных предметов, увеличение количества отреставрированных музейных предметов, увеличение количества музейных предметов, поступивших в музейные фонды |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 18500 | 38000 | 56500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 38000 | 56500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 18500 | 38000 | 56500 | МК НСО |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Архитектурные комплексы ОКН «Военная архитектура Новосибирска»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новосибирск, ул. Тополевая. «Военный городок». Гарнизонный дом офицеров. Ремонтные работы | Количество | объект |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Увеличение площади экспозиций, количества экспонируемых музейных предметов |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 2000 | 8000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 2000 | 8000 |  |  |  |  | 10000 | Мэрия г. Н-ска |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Историко-архитектурный музей под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН, Барышевский сельсовет Новосибирского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и создание этнографических комплексов и экспозиции музея | Количество |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Увеличение площади экспозиций, количества экспонируемых музейных предметов |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 555 | 355 | 1550 | 1525 | 1530 | 1500 | 7015 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 555 | 355 | 1550 | 1525 | 1530 | 1500 | 7015 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 555 | 355 | 1550 | 1525 | 1530 | 1500 | 7015 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Достопримечательное место «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор» – музейно-туристический комплекс «Завод-Сузун. Монетный двор»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство экспозиционного корпуса и фондохранилища МТК. Создание экспозиции, оснащение оборудованием фондохранилища | Количество | объект |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Увеличение площади экспозиций и хранилищ, количества экспонируемых музейных предметов, улучшение сохранности музейных предметов |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 6000 | 53000 | 3000 |  |  |  | 62000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 6000 | 53000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 62000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 5000 | 50000 |  |  |  |  | 55000 | МСиЖКХ НСО |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 1000 | 3000 | 3000 |  |  |  | 7000 | ОМС Сузунского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Музейно-туристический комплекс «Колывань историческая – Чаусский острог». Музейно-туристический центр «Чаусский острог»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музейно-туристический комплекс «Колывань историческая – Чаусский острог». Музейно-туристический центр «Чаусский острог». Реконструкция острожных сооружений | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Создание музейно-туристического центра «Чаусский острог», увеличение площади экспозиций, включение в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  | 7100 | 14200 | 9200 | 3300 | 3300 | 37100 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 7100 | 14200 | 9200 | 3300 | 3300 | 37100 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1100 | ОМС Колыван-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  | 7000 | 14000 | 9000 | 3000 | 3000 | 36000 |  |  |  |
| Музейно-туристический комплекс «Колывань историческая – Чаусский острог». Музейно-туристический центр «Чаусский острог»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание на базе острога историко-культурного парка, в том числе: город мастеров; - музейный комплекс «Экодвор» | Количество | объект |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | Увеличение площади экспозиций, вовлечение в инфраструктуру туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 710 | 400 |  |  | 1110 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 710 | 400 | 0 | 0 | 1110 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  | 310 |  |  |  | 310 | ОМС Колыван-ского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  | 400 | 400 |  |  | 800 |  |  |  |
| Достопримечательное место «Юрт-Оры», Скалинский сельсовет Колыванского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание музейно-этнографического комплекса по истории чатских татар | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Создание музея. Увеличение площади экспозиций, увеличение количества экспонируемых музейных предметов, увеличение количества музейных предметов, поступивших в музейные фонды |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 200 | 200 | 400 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  | 200 | 200 | 400 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: |  | тыс. руб. | 12555 | 72455 | 20660 | 40125 | 98530 | 118000 | 362325 |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. руб. | 555 | 355 | 1550 | 1525 | 1530 | 1500 | 7015 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 5000 | 50000 | 1200 | 29000 | 93500 | 113000 | 291700 |  |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. руб. | 7000 | 15100 | 3510 | 200 | 300 | 300 | 26410 |  |  |  |
| внебюджетные источники* |  | тыс. руб. | 0 | 7000 | 14400 | 9400 | 3200 | 3200 | 37200 |  |  |  |
| 3. Формирование туристической инфраструктуры на исторических территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Историко-архитектурный музей под открытым небом Института археологии и этнографии СО РАН, Барышевский сельсовет Новосибирского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории. Ремонт и обслуживание объектов инфраструктуры | Количество |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 930 | 1900 | 690 | 690 | 690 | 700 | 5600 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 930 | 1900 | 690 | 690 | 690 | 700 | 5600 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. | 930 | 1900 | 690 | 690 | 690 | 700 | 5600 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Достопримечательное место «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор» – музейно-туристический комплекс «Завод-Сузун. Монетный двор»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регенерация историко-градостроительной среды (воссоздание построек, сооружений медеплавильного завода и монетного двора) | Количество |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Увеличение доли ОКН, вовлеченных в сферу туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 3200 | 3400 | 3400 | 1500 |  |  | 11500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 3200 | 3400 | 3400 | 1500 | 0 | 0 | 11500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 2200 | 2500 | 2500 | 1500 |  |  | 8700 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 550 | 600 | 600 |  |  |  | 1750 | ОМС Сузунского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 450 | 300 | 300 |  |  |  | 1050 |  |  |  |
| Благоустройство территории МТК | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 2000 | 2000 | 3000 | 8250 | 15250 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 8250 | 15250 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 1000 | 4000 | 5000 | ОМС Сузунского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 4250 | 10250 |  |  |  |
| Создание туристической инфраструктуры МТК | Количество | объект |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 192390 | 1067390 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 192390 | 1067390 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8140 | 33140 | ОМС Сузунского района |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 184250 | 1034250 |  |  |  |
| Музейно-туристический комплекс «Колывань историческая – Чаусский острог». Архитектурный комплекс ОКН «Деревянное кружево Колывани»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п. Колывань, ул. Московская. Регенерация и благоустройство территории квартала | Количество | объект |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2600 | 2600 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2000 | 2000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 600 | 600 | ОМС р.п. Колывань |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Музейно-туристический комплекс «Колывань историческая – Чаусский острог». Музейно-туристический центр «Чаусский острог»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание сервисной структуры парка (объекты размещения, питания, развлечений) | Количество | объект |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 1500 | 15500 | 5000 | 5000 | 27000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 1500 | 15500 | 5000 | 5000 | 27000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  | 1500 | 15500 | 5000 | 5000 | 27000 |  |  |  |
| Городской историко-архитектурный музей-заповедник «Каинск исторический». «Музей-заповедник г. Каинска»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ на фасадах зданий, не являющихся ОКН, но расположенных на территории Музея- заповедника | Количество | объект |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 4500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |
| Городской историко-архитектурный музей-заповедник «Каинск исторический». ОКН, расположенные по старому Московскому тракту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Куйбышев, ул. Краскома. Благоустройство территории | Количество | объект |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | ОМС г. Куйбышева |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Достопримечательное место «Умревинский острог», Ташаринский сельсовет Мошковского района: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация базовой туристической площадки и строительство объектов туристической инфраструктуры, привлечение инвесторов | Количество | объект |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 10000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 10000 |  |  |  |
| Реконструкция и музеефикация объектов Умревинского острога, воссозданных на материалах археологических исследований | Количество | объект |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Увеличение доли ОКН, вовлеченных в сферу туризма |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  |  | 2500 | 3000 | 5500 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3000 | 5500 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 3000 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  | 1000 | 1500 | 2500 |  |  |  |
| Достопримечательное место и историко-культурный заповедник регионального значения «Кудряшовский бор»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство инженерных сетей ДМ, ИКЗ (газоснабжение и водоснабжение, система канализации базовых площадок) | Количество | объект |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  | 12000 | 6000 | 13000 | 18000 | 49000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 12000 | 6000 | 13000 | 18000 | 49000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 2000 | 6000 | 13000 | 18000 | 39000 | МСиЖКХ НСО |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| Реализация инвестиционных проектов, создание археолого-туристических комплексов (кемпинги, научные реконструкции) | Количество | объект |  |  |  |  |  |  | 0 |  | Увеличение доли обеспеченности МТК сервисной инфраструктурой |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  | 255000 | 255000 | 255000 | 765000 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 255000 | 765000 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  | 255000 | 255000 | 255000 | 765000 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: |  | тыс. руб. | 179130 | 180300 | 194590 | 460190 | 462190 | 489940 | 1966340 |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. руб. | 930 | 1900 | 690 | 690 | 690 | 700 | 5600 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 2200 | 2500 | 4500 | 7500 | 14500 | 21500 | 52700 |  |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. руб. | 5550 | 5600 | 5600 | 5000 | 9000 | 12740 | 43490 |  |  |  |
| внебюджетные источники* |  | тыс. руб. | 170450 | 170300 | 183800 | 447000 | 438000 | 455000 | 1864550 |  |  |  |
| 4. Обеспечение доступности информации об историко-культурном наследии Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издание буклетов, каталогов об ОКН, расположенных в границах ДМ, ИКЗ и МТК | Количество | издание | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |  | Повышение уровня информированности населения, увеличение посещаемости МТК, ДМ, ИКЗ |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 625 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 100 | 250 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1350 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 800 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 550 | ОМС |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Размещение информации об ОКН в сети Интернет | Количество |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 30 |  | Увеличение доли ОКН, информация о которых размещена в сети Интернет, повышение уровня информированности населения, увеличение посещаемости МТК, ДМ, ИКЗ |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 150 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 90 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 | ОМС |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Мониторинг и информационно-аналитическое сопровождение Программы | Количество |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | Оценка эффективности реализации программных мероприятий |  |
|  | Стоимость единицы | тыс. руб. |  |  |  | 200 |  | 250 | 450 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 250 | 450 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  | 200 |  | 250 | 450 | УГО ОКН |  |  |
|  | местные бюджеты* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: |  | тыс. руб. | 115 | 265 | 225 | 425 | 335 | 585 | 1950 |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 110 | 110 | 115 | 315 | 220 | 470 | 1340 |  |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. руб. | 5 | 155 | 110 | 110 | 115 | 115 | 610 |  |  |  |
| внебюджетные источники* |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого затрат на достижение цели, в том числе: |  | тыс. руб. | 305520 | 436070 | 343475 | 581590 | 664235 | 714425 | 3045315 |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. руб. | 45205 | 43255 | 28240 | 7215 | 2220 | 2200 | 128335 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 52610 | 144010 | 80615 | 94315 | 184200 | 218870 | 774620 |  |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. руб. | 17055 | 50605 | 21420 | 12660 | 26615 | 22455 | 150810 |  |  |  |
| внебюджетные источники* |  | тыс. руб. | 190650 | 198200 | 213200 | 467400 | 451200 | 470900 | 1991550 |  |  |  |
| Итого затрат по Программе, в том числе: |  | тыс. руб. | 305520 | 436070 | 343475 | 581590 | 664235 | 714425 | 3045315 |  |  |  |
| федеральный бюджет* |  | тыс. руб. | 45205 | 43255 | 28240 | 7215 | 2220 | 2200 | 128335 |  |  |  |
| областной бюджет |  | тыс. руб. | 52610 | 144010 | 80615 | 94315 | 184200 | 218870 | 774620 |  |  |  |
| местные бюджеты* |  | тыс. руб. | 17055 | 50605 | 21420 | 12660 | 26615 | 22455 | 150810 |  |  |  |
| внебюджетные источники* |  | тыс. руб. | 190650 | 198200 | 213200 | 467400 | 451200 | 470900 | 1991550 |  |  |  |

Примечание:

* Органы местного самоуправления (по согласованию).

Применяемые сокращения:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

ДМ – достопримечательное место;

ДЦП – долгосрочная целевая программа «Формирование системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музейно-туристических комплексов в Новосибирской области на 2012-2017 годы»;

ИКЗ – историко-культурный заповедник;

МК НСО – министерство культуры Новосибирской области;

МСиЖКХ НСО – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области;

МТК – музейно-туристический комплекс;

Мэрия г. Н-ска – мэрия города Новосибирска;

НПЦ – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области»;

НСО – Новосибирская область;

ОАН – объекты археологического наследия;

ОКН – объекты культурного наследия;

ОМС – органы местного самоуправления;

Реестр – единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

УГО ОКН – управление по государственной охране объектов культурного наследия  Новосибирской области.

_________